## Plan PESV
SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA FORMATO PLAN DE TRABAJO PESV
CO-SS-PP-005-F5
|  |  | Versión: 0 | [9 empty] | Fecha Revisión: Dic-2020
GENERALIDADES
NOMBRE DEL PROGRAMA O PLAN: Plan de trabajo para implementación del PESV en los proyectos en el Meta.
OBJETIVO: Garantizar la implementación de las acciones necesarias definidas para controlar de forma oportuna y segura el riesgo de accidente de tránsito en recorridos realizados por trabajadores de la compañía en el cumplimiento de sus funciones para proyectos desarrollados en el departamento del Meta.
FICHA DEL NDICADOR
NOMBRE INDICADOR |  | FÓRMULA | META | INTERPRETACIÓN | [7 empty] | FUENTE PARA EL CALCULO | [5 empty] | FRECUENCIA |  |  |  | QUIÉN CONOCE EL RESULTADO
Proceso: Cumplimiento de actividades propuestas |  |  | 75% | Permite verificar la ejecucion de actividades definidas para gestionar el riesgo de seguridad vial. | [7 empty] | Registros evidencia de cumplimiento de las actividades propuestas. | [5 empty] | Trimestral |  |  |  | Comité de seguridad vial, Gerente General
Proceso: Cobertura |  |  | 75% | Permite evaluar las personas expuestas al riesgo que son cubiertas con el tema de capacitación | [7 empty] | Lista de proveedores, vehículos, conductores | [5 empty] | Trimestral |  |  |  | Comité de seguridad vial, Gerente General
Resultado: Frecuencia de Accidentalidad de tránsito (IF) |  |  | 0% | Indica el número de accidentes de tránsito por kilómetros recorridos | [7 empty] | Reporte de accidentes de tránsito | [5 empty] | Mensual |  |  |  | Comité de seguridad vial, Gerente General
Resultado: Severidad de Accidentalidad de tránsito (IS) |  | ATr: Accidente de tránsito | 0% | Indica el grado de consecuencias por accidentes de tránsito que pueden presentarse en el mes | [7 empty] | Reporte de accidentes de tránsito | [5 empty] | Mensual |  |  |  | Comité de seguridad vial, Gerente General
Resultado: Mortales |  |  | 0% | Indica el número de accidentes de tránsito mortales respecto al número de accidentes de tránsito presentados en el periodo. | [7 empty] | Reporte de accidentes de tránsito | [5 empty] | Anual |  |  |  | Comité de seguridad vial, Gerente General
Resultado: Mejora continua |  |  | 75% | Permite determinar el grado de impacto en las buenas prácticas de conducción generada a partir de la aplicación de los controles definidos en el PESV. | [7 empty] | Reportes mensuales de evaluaciones de desempeño en la conducción emitido por el proveedor de GPS | [5 empty] | Trimestral |  |  |  | Comité de seguridad vial, Gerente General
CRONOGRAMA
ÍTEM | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
2020
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Aplicación de encuesta diagnóstica del riesgo de seguridad vial |  | Dirección de seguridad industrial |  |  |  |  | 1 | 1
2 | Análisis de contexto de seguridad vial para la compañía |  | Dirección de seguridad industrial |  |  |  |  | 1 | 1
3 | Elaboración del documento PESV |  | Dirección de seguridad industrial | [12 empty] | 1 | 1
4 | Radicación del PESV |  | Dirección de seguridad industrial | [22 empty] | 1
5 | Elaboración de estándar vial |  | Dirección de seguridad industrial | [12 empty] | 1 | 1
6 | Ajustar procedimiento de evaluaciones médicas ocupacionales, incluyendo las pruebas médicas y psicosensométricas con un centro de reconocimiento de conductores para los cargos que conducen, los cuales serán renovados con la renovación de la licencia de conducción o antes, si su exámen médico ocupacional reporta una disminución en su agudeza visual o capacidad auditiva. |  | Dirección de seguridad industrial | [8 empty] | 1 | 1
7 | Realizar los exámenes periódicos con las pruebas para conductores incluida prueba teórico práctica en el centro de reconocimiento de conductores seleccionado. |  | Dirección de seguridad industrial | [22 empty] | 1
8 | Actualizar el perfil de cargo de los cargos que conducen vehículos, incluyendo el requisito de poseer licencia de conducción para servicio público vigente apropiada al tipo de vehículo que va a conducir y la aplicación de una prueba teórico-práctica con centro de reconocimiento de conductores, para validar su competencia en dicha actividad. |  | Director de Recursos Humanos. | [22 empty] | 1
9 | Actualizar el manual de responsabilidades con las funciones asociadas a la conducción de vehículos y las responsabilidades de los cargos miembros del comité de seguridad vial. |  | Director de Recursos Humanos. | [22 empty] | 1
10 | Incluir los incidentes viales como criterio de evaluación del objetivo de seguridad asociado a la incidentalidad verificado en la evaluación de desempeño. |  | Director de Recursos Humanos.
11 | Realizar evaluación de desempeño con los nuevos criterios (Enero de 2022) |  | Director de Recursos Humanos.
12 | Seleccionar los centros de reconocimiento de conductores como proveedores de la empresa y los criterios de selección asociados, teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables a este proveedor. |  | Servicios Generales | [22 empty] | 1
13 | Aplicar criterios de selección e inscripción de proveedores habilitados que prestan servicios de transporte a la compañía. |  | Servicios Generales | [22 empty] | 1
14 | Realizar el ajuste en los contratos celebrados con proveedores de servicio de transporte o contratistas que tienen dentro de la operación personal que conduce, para incluir la obligatoriedad del cumplimiento del estandar vial de la compañía. |  | Servicios Generales | [22 empty] | 1
15 | Solicitar a los proveedores de transporte el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad vial, según lo definido en el estandar vial: base de datos de vehículos con documentos al día (tarjetas de operación, pólizas extra y contractual, SOAT, tarjeta de propiedad, revisión bimensual, revisión tecnicomecánica, inspecciones pre-operacionales y seguimiento a la corrección de hallazgos de estas inspecciones, rutinas de mantenimiento preventivo recomendadas por el fabricante y cronograma con registros de cumplimiento de dichos mantenimientos. Base de datos conductores con evidencia y control de vigencia de documentos, licencia de conducción, cursos de manejo defensivo, estado de comparendos y evidencias de tratamiento cuando se ha presentado alguna infracción, certificados de aptitud generado por un centro de reconocimiento de conductores. |  | Servicios Generales | [20 empty] | 1 |  | 1
16 | Solicitar a los contratistas el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad vial, según lo definido en el estandar vial: base de datos de vehículos con registros anexos, incluidas rutinas de mantenimiento preventivo recomendadas por el fabricante y registros de cumplimiento de dichos mantenimientos. Base de datos conductores con evidencia y control de vigencia de documentos, licencia de conducción, cursos de manejo defensivo, estado de comparendos y evidencias de tratamiento cuando se ha presentado alguna infracción. |  | Servicios Generales | [20 empty] | 1 |  | 1
17 | Publicar políticas definidas en el PESV en canales de comunicación existentes. |  | Director de calidad | [22 empty] | 1
18 | Incluir políticas de regulación en seguridad vial en procesos de inducción |  | Director de seguridad Industrial | [22 empty] | 1
19 | Solicitar mensualmente el reporte de km recorridos de vehículos alquilados a la operación a proveedores de servicio de transporte y de vehículos de contratistas que tienen personal que conduce. |  | Director de operaciones | [22 empty] | 1
20 | Actualizar inducción en seguridad y salud en el trabajo con las políticas en seguridad vial. |  | Dirección de seguridad industrial | [22 empty] | 1
21 | Realizar una reinducción en seguridad y salud en el trabajo. |  | Dirección de seguridad industrial
22 | Solicitar a proveedores de servicio de transporte de personal protocolos en caso de fallo del vehículo, atención de victimas en un accidente de tránsito y registros de divulgación a los conductores que conducen en la operación de la compañía. |  | Servicios Generales | [22 empty] | 1
23 | Solicitar a contratistas con trabajadores que conducen dentro en el desarrollo de las actividades de la operación, los protocolos en caso de fallo del vehículo, para atención a víctimas en un accidente de tránsito y registros de divulgación a los conductores que conducen en la operación de la compañía. |  | Servicios Generales | [22 empty] | 1
24 | Definición de rutinas de mantenimiento preventivo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para flota propia. |  | Servicios Generales | [22 empty] | 1
28 | Seguimiento a indicadores del PESV |  | Servicios Generales | [22 empty] | 1
29 | Reuniones de comité de seguridad vial |  | Presidente del comité
30 | Rendición de cuentas del desempeño del PESV (Junio de 2021) |  | Servicios Generales
31 | Auditoria al PESV (Para julio del año 2021) |  | Dirección de seguridad industrial
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
2020
GRÁFICA |  |  | % Cumplimiento de plan | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 100% |  | #DIV/0! |  | 100% |  | #DIV/0! |  | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
PLAN DE ACCIÓN
|  |  | MES | ANÁLISIS | [7 empty] | ACCIÓN | [5 empty] | RESPONSABLE | [5 empty] | FECHA
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
INDICADOR DE COBERTURA |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
2020
GRÁFICA |  |  | Total Personas, vehículos, proveedores programados
Personas, vehículos, proveedores programados a quienes se aplica la actividad
|  |  | % Cobertura | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
PLAN DE ACCIÓN
|  |  | MES | ANÁLISIS | [7 empty] | ACCIÓN | [5 empty] | RESPONSABLE | [5 empty] | FECHA
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
INDICADOR DE MEJORA CONTINUA |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
2020
GRÁFICA |  |  | Evaluaciones de conducción del GPS satisfactorias
Total de evaluaciones realizadas
|  |  | % Mejora | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
PLAN DE ACCIÓN
|  |  | MES | ANÁLISIS | [7 empty] | ACCIÓN | [5 empty] | RESPONSABLE | [5 empty] | FECHA
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ACCIDENTALIDAD Y MORTALIDAD |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
2020
No. Días programados
Total kilómetros recorridos
Personal de planta
Personal temporal
|  |  | Total de trabajadores que conducen | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
No. Días perdidos por Accidente de tránsito
No. Total de accidentes de tránsito
No. Días cargados en el mes
No. Accidentes mortales
|  |  | IF | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | IS | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | Proporción de accidentes mortales | #DIV/0!
PLAN DE ACCIÓN
|  |  | MES | ANÁLISIS | [7 empty] | ACCIÓN | [5 empty] | RESPONSABLE | [5 empty] | FECHA
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Firma: |  |  |  | Firma:
Nombre: |  | William Alarcon |  | Nombre: |  |  |  | German Becerra
Cargo: |  | Gerente de Operaciones |  | Cargo: |  |  |  | Responsable del PESV
Cédula: |  |  |  | Cédula:
Firma:
Nombre:
Cargo: |  | Miembro del Comité de Seguridad Vial
Cédula:
(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)
█(𝑁𝑜. 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑇𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠@+𝑁𝑜. 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠)/(𝑁𝑜.𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠)
(𝑁𝑜. 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡 𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑇𝑟)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 (𝐴𝑇𝑟) 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)
█(𝑁𝑜. 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠, 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 @𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑)/█(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠, 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 @𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)